## ガントチャート
案件名： | （例）〇〇社向けSES要員管理システム導入プロジェクト |  | プロジェクト開始日 | 2026-07-09
PM／担当： | 古谷 |  | 表示日数 | 60
作成日： | 2026-07-09 |  | 本日 | 2026-07-10
No | タスク名 | 担当者 | 区分 | 開始日 | 終了日 | 期間(日) | 進捗率 | ステータス | 種別 | スケジュール（上段＝予定／下段＝実績）
 | time axis 2026-07-09 to 2026-09-06
1 | 要件定義 |  | 予定 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 7 | - | - | タスク
|  |  | 実績 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 100% | 完了
2 | 基本設計 |  | 予定 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | - | - | タスク
|  |  | 実績 | 2026-07-10 |  | 1 |  | 進行中
3 | 詳細設計 |  | 予定 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | - | - | タスク
|  |  | 実績 |  |  |  | 100% | 未着手
4 | 実装 |  | 予定 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | - | - | タスク
|  |  | 実績 |  |  |  | 60% | 未着手
5 | テスト |  | 予定 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 8 | - | - | タスク
|  |  | 実績 |  |  |  | 30% | 未着手
6 | リリース準備 |  | 予定 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 8 | - | - | タスク
|  |  | 実績 |  |  |  |  | 未着手

## 使い方
ガントチャートの使い方（予定・実績管理版）
① E1セルに「プロジェクト開始日」を入力すると、日付ヘッダーが自動で連動します。
② 各タスクは2行1組（上段＝予定／下段＝実績）で構成されています。
③ 上段（予定）のE列・F列に予定の開始日・終了日を入力してください。
④ 下段（実績）のE列・F列に実際の開始日・終了日を入力してください（終了日は完了後でOK）。
⑤ 実績の終了日が未入力の間は、実績開始日〜本日までオレンジ色（進行中）で表示されます。
⑥ 実績の終了日を入力すると、その期間が緑色（完了）に変わります。
⑦ 下段（実績）のH列「進捗率」を入力すると、ステータス欄に反映されます。
⑧ ステータス（I列・実績行のみ）は自動判定：未着手／進行中／完了／（遅延）。
本日が予定終了日を過ぎても未完了の場合、自動的に「（遅延）」が付きます。
⑨ J列「種別」で「マイルストーン」を選ぶと、バーの代わりに◆マークになります。
実績マイルストーンは、予定日以前に達成＝緑◆、予定日より遅れた＝赤◆で自動表示されます。
⑩ タスクを追加する場合は、既存の2行1組をコピーして挿入してください（結合セル・条件付き書式ごと）。
色の凡例
青バー：予定期間
緑バー／緑◆：実績（完了）
オレンジバー：実績（進行中・終了日未確定）
赤◆：マイルストーンの実績が予定より遅れた
グレー：土日
オレンジ（ヘッダー）：本日
ピンク（ステータス欄）：遅延